## Roadmap NabLab
Id	Libellé	Début	Durée (j)	Qui	Dép
1	Git newtypes → master + nettoyage	27/09/19	0.5	BL
2	Commit multi array C++	09/30/19	0.5	FL	1
3	Intégration multi array générateur	09/30/19	0.5	FL+BL	2
4	Debug Hierarchical Kokkos sur implicitheat	10/01/19	1	FL	1
5	Timer d’initialisation	10/02/19	1	FL	1
6	Init matrice // via mutex ?	03/10/19	1	FL	1
7	Threads STL	10/14/19	15	FL
8	Exemple calculatoire : Navier Stokes	ASAP	?	LSI
9	Mesure de performances avec opt HPC et sans : Kokkos, Hkokkos, GPU et STL		?	FL	8
10	Equation de la chaleur en Python / Schéma vectoriel en NabLab		?	LSI
11	Passe – Fusion de boucles : même @ et items / @successifs suivant stencil
12	Modifier l’IR avec la notion de chunk/tilling
13	Mettre à jour le document pour la réunion du 10/10 avec UC précis / Voir la notion de contrat C++ 23	09/30/19	1	MPO
14	Interpréteur pour expression et instruction + tests unitaires	10/01/19	7	MPO + BL
15	Etudier DaCe de l’université de Zurich
16	Backend Sycl si la génération GPU fonctionne bien
17	Remplacer la bibliothèque de maillage par GMDS/KMDS
18	Revoir l’API du solveur linéaire pour mettre une valeur initiale X0
19	Conception d’un Newton avec LSI
20	Améliorer la couche de connectivité NabLab / librairie de maillage
21	Article performances à initialiser
22	Passe – Réécriture de l’expression mathématique quand c’est possible / Division → Multiplication
23	Passe – Supprimer les if des boucles
24	Passe – Modifier les if quand if et else ne sont pas équiprobables / Ex : conditions de bord. Syntaxe spéciale ?
25	Alignement et padding mémoire à regarder
26	Modification éventuelle de l’ordre des boucles imbriquées
27	Outil permettant de générer, exécuter et mesurer automatiquement